## PLAN ACTIONS
Plan d'action Groupe de travail "Normes Echanges SMA-PROBTP"
Mise à jour le | 2018-10-17 | par | Thierry GAUTIER
organisateur
Acteurs
Sujet | Nature | Action | Description | SMA | PROBTP | Prévue le | Avancement | Commentaires
Partage | Outils | Partage de fichiers | Mise à disposition d'un espace de travail |  | Marc Bamberger |  | Terminé
| Bilan | Bilan des ouvertures de services | Authentification Identités Canaux d'echanges … | T.GAUTIER | Bruno DELORY | Fin Nov.
Authentification | Spécifications | Protocoles d'AUTHENTIFICATION | User / Mots de Passe Certificats clients JWT OAUTH 2 | Milan DURIANCIK jean Victor BALIN | Marc Baguelin - Olivier Brizard - Yann VERNHES | Fin Nov. |  | Réunion planifiée le Jeudi 15/11/18 - 10:00-11:30
Authentification | Spécifications | Gestion des Identités | Définition des identifiants Rôle des annuaires de chaque société | Milan DURIANCIK Jean Victor BALIN | Magali Demartini & Yann Messiean | Jan. 2019
Habilitations | Spécifications | Gestion de groupes d'habilitations | Définition des groupes Cycle de vie des groupes, pour chaque évenement | Milan DURIANCIK Jean Victor BALIN | Magali Demartini & Laurent Garguilo | Jan. 2019 |  | Question à savoir si groupes communs et architectures sur les applications communes
Flux | Spécifications | Définition des flux supportés | Transfert de fichiers Synchronisation LOTUS NOTES (asynchrone) □ Annuaire □ Messagerie Virtual Device Interface (5 postes) | Equipe Réseau Ludovic DEMAISON | Marc Bamberger & Jérôme Marger & Vincent Mazan & Laurent Duverger & Laurent Mirabel | Fin Nov. |  | CFT ou sftp ? Partage de référentiel des protocoles
Flux | Spécifications | Définition des flux supportés | Application (flux HTTPx, HTTP2 ??) Web Service (flux issus de requêtes SOAP ou REST) Web Socket (prévision) ?? Visio Conférence | Ludovic DEMAISON Milan DURIANCIK | Marc Bamberger & Stéphane Calvelli & Jérôme Marger | Fin Nov. |  | HTTP/HTTPS (obligatoires pour tous nouveaux flux) Ports Standards Réunion planifiée le 15/11/2018 - 14:30-16:00
Réseau | Spécifications | Définition des classes de service |  | Equipe Réseau Ludovic DEMAISON | Jérôme Marger & Guillaume Dalban | Fin Nov. |  | si tout passe par la ligne dédiée : quid du qos ?
Réseau | Réalisation | Paramètrage de la ligne spécialisé |  | DSI/EXP | Jérôme Marger & Guillaume Dalban | Dec. |  | Quid des lignes en place : ligne adepoc historique et ligne privée sma actuelle ?
Support | Spécifications | Déinition du processus de support SI | Contrat de services disponible Vérification de l'exhaustivité du processus | DSI/EXP | Sylvain Bigati & Marc Bamberger | Nov.
Réseau | Réalisation | Libération de la ligne ADEPOC | Etat des lieux + Recommandations | Ludovic DEMAISON | Jérôme Marger & Guillaume Dalban | T2 2019
Réseau | Réalisation | Evolution des services passant par Internet |  | T.GAUTIER | Bruno DELORY | T2 2019
Réseau | Documentation | Documentation de la ligne spécialisée |  | T.GAUTIER
12 | [7 empty] | 6

## Historique MAJ
Groupe de travail "Norme Echanges SMA-PROBTP"
Historique des mises à jour
Action | Date | Auteur | Commentaires
Création du document | 2018-09-26 | Thierry GAUTIER
Mise à jour des intervenants et dates prévisionnelles | 2018-10-17 | Thierry GAUTIER + groupe | Supression de la réunion du 31/10 Prochaine réunion le 08/11/2018
Programmation des Réunions | 2018-11-08 | Groupe de travail

## ANNUAIRE
ANNUAIRE DES PARTICIPANTS au GROUPE DE TRAVAIL
Nom | Prénom | Email | Téléphone | Commentaires
DURIANCIK | Milan
VIENNOT | Damien
EUPHROSINE | Philippe
GAUTIER | Thierry | thierry_gautier@groupe-sma.fr | 699216805
ROGER | Hervé